附：

聊城市城区市政基础设施工程质量管理（暂行）办法

第一章 总则

第一条  为进一步加强城区市政基础设施的工程质量管理，规范参建各方责任主体的质量行为，提升工程质量水平，根据国务院《建设工程质量管理条例》，建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等有关法律、法规规定，结合城区市政基础设施实际，制定本办法。

本办法适用于聊城市住房和城乡建设委员会组织实施建设的新建或改建的桥涵、道路、给（排）水、园林、亮化等市政基础设施工程。其它单位组织实施的上述工程参照执行。

第二条 建设单位或工程实施平台（单位）对工程质量负总责。勘察、设计、施工、监理、检测和图纸审查等单位依法对建设工程质量承担相应责任。

聊城市住房和城乡建设委员会项目规划建设科（以下简称“项目科”）和工程项目指挥部按照规定履行建设单位的相应职责。

第三条  城区市政基础设施工程实行质量监督和竣工验收备案管理制度。建设单位未组织竣工验收或验收未通过的工程，不得交付使用；未办理竣工验收备案及取得备案证书的工程，不得再拨付工程余款，并不予进行工程结算审计。

聊城市建设工程质量监督站（以下简称“市质监站”）负责实施质量监督。聊城市建设工程竣工验收备案办公室（以下简称“市备案办”）负责竣工验收备案管理工作。

第二章  建设单位的质量责任和义务

第四条  项目科或工程实施平台在工程开工前，应按照国家规定办理质量监督注册及施工许可手续。需提交的文件资料主要包括:《建设工程质量监督注册申请表》；规划许可证；地质勘察报告；施工图纸设计文件、图纸审查意见及合格证书；施工中标通知书、施工合同、施工单位资质证书；监理中标通知书、监理合同、监理单位资质证书；施工项目经理和总监工程师的注册资格证等有效资料。

第五条  工程项目指挥部会同相关科室应在工程开工前，及时组织设计、施工、监理等单位或有关专家进行图纸会审，进行图纸答疑、设计交底以及优化方案等工作。施工过程中，不得随意变更设计图纸内容，如需变更的，须经设计单位同意并出具书面意见后方可实施。

第六条  工程项目指挥部严格实施开工前的质量措施检查工作。在工程开工前，对施工、监理单位的质量保证体系的设置、相关质量保证制度的建立、质量管理人员及作业人员的资格证照等进行严格检查；对重要的施工方案、重大风险源按规定组织专家技术论证和评审。

第七条  工程项目指挥部严格履行质量检验制度。负责组织各检验批、分项、分部（工序）的验收和过程中的质量检查，对于不符合建设标准和规范要求的检验批、分项、分部（工序）工程应严禁施工单位进行后续工程的施工。

第八条  严格实施材料检验制度，依法对提供或指定的材料、产品负责。对于所有进场材料（构配件）组织实施见证取样送检制度，不合格的材料不得使用。

第九条  严格执行工期管理制度。不得任意压缩合同约定的合理工期；不得明示或暗示施工单位盲目抢进度、赶工期。确需调整工期的，必须经过充分论证，并采取相应措施，优化施工组织。

第十条  按照国家有关规定程序，工程项目指挥部组织工程竣工后的初验；项目科组织有关科室和各质量责任单位进行工程竣工验收，并负责办理竣工验收备案手续。

第三章  勘察设计单位质量责任与义务

第十一条  勘察设计单位应参加图纸会审和技术交底会议，履行勘察设计义务。在设计文件中提出明确的质量技术要求和施工措施建议，并在设计技术交底时进行详细解释与说明；积极解决施工过程中发现的图纸设计问题，履行设计技术指导与服务职能。

第十二条  严格履行质量验收职责。按时参加分部工程、工程竣工的验收，对施工内容和施工质量是否符合设计文件的要求提出明确意见，按规定出具工程质量检查报告。

第十三条  严格按照国家、省、市有关设计重大变更管理文件的要求，对设计变更和技术洽商文件的类型进行判别界定，并及时履行签章手续；对属于设计重大变更的，提请建设单位按规定重新送审。

第四章  施工单位质量责任与义务

第十四条  施工单位对工程的施工质量负责。根据工程实际情况，编制科学、合理的施工组织设计和方案；严格履行施工合同，按照设计图纸和施工规范及质量标准开展施工活动；建立健全质量保证体系，落实专职质量管理机构和管理人员，制定项目管理与工程质量检查与考核的制度与办法，配备质量检查工具和检测仪器，采取有效的管理措施，确保质量保证体系正常运转。

第十五条  实行施工班组技术交底制度。在对施工人员进行技术交底时，应当重点分析施工技术难点、质量要求、关键控制点、操作要求和注意事项，确保管理要求落实到位。

第十六条  严格施工过程的工程质量检验和档案管理制度。施工过程中每一检验批、分项、分部（工序）应在自检合格并报监理单位验收后方可进行隐蔽或下一工序的施工；严格材料进场验收制度，所有建筑材料、构配件进场时都必须按照规定履行验收和见证取样送检制度，检测不合格的材料禁止使用；应派专人负责记录、整理、收集质量控制资料和有关的设计变更文件，并与工程进度同步。

第十七条  严格实行质量事故报告制度。工程发生质量事故或重大质量问题时，应当及时采取有效措施控制事态发展；同时应严格按照有关规定，及时向建设、监理单位以及质量监督机构报告。

第五章  监理单位质量责任与义务

第十八条  监理单位对工程质量依法承担监理责任。现场应建立健全工程质量监理控制体系；根据工程特点制定监理规划和专项监理方案；按照国家有关规定和招标文件及合同要求派驻现场监理人员组成项目监理部，项目监理部应认真开展日查、周评检查工作，切实履行监理职责。

第十九条  总监理工程师或项目总监，在施工过程中不得随意更换，如确需更换的，必须征得建设单位的同意，并按照有关程序办理变更手续。

第二十条  总监理工程师应严格执行监理例会制度。定期召开监理例会、不定期召开施工质量技术专题会，研究施工质量问题和施工技术难题，商定施工与质量控制措施。

第二十一条  监理单位应认真执行施工质量验收制度。严格履行见证取样送检职责，对于不符合要求的工程材料（半成品）、构配件严禁用于工程施工；严格施工验收程序，对于未经验收或验收未通过的检验批、分项、分部（工序）工程，施工单位不得进行后续工程的施工；监理单位应及时签署施工单位的报检（验）资料，并与工程同步整理、收集监理资料。

第二十二条  严格执行旁站监理制度。应当根据工程特点制定旁站监理工作计划，对于关键节点和重要部位严格按照旁站计划实施旁站监理，确保工程施工质量。

第二十三条  充分行使监理签证指令控制权。发现存在质量和安全隐患的，严格行使监理指令控制权，责令施工单位改正；情况严重的，责令暂停施工，并及时报告建设单位和质量监督机构。

第六章 工程质量监督

第二十四条  市质监站依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对城区市政基础设施工程的实体质量和各参建质量责任主体单位的质量行为实施监督。市质监站在办理监督注册手续时应明确项目监督人员，监督人员应根据工程实际制定质量监督管理工作计划，实行质量监督交底，明确监督检查的内容和监督重点，依法开展质量监督管理活动。

第二十五条  市质监站采取重点或关键部位监督检查与不定期巡查的监督工作方式对工程质量实施监督，并对工程竣工验收的组织形式、程序实施监督。建设、勘察、设计、施工、监理、检测等质量责任单位应支持和配合质量监督部门的监督检查，不得拒绝或者阻碍质量监督检查人员依法执行职务。

第二十六条  市质监站应认真履行监督职责，并有权采取下列措施：

1、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；

2、进入被检查单位的施工现场进行检查；

3、发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

第二十七条  实行建立质量信息通报与曝光制度。质量监督机构定期通报各工程的质量状况和质量行为情况。

第七章 工程竣工验收

第二十八条  工程竣工验收应具备的条件：

1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

2、有完整的技术档案、施工管理资料、竣工图纸；

3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

4、有建设、勘察、设计、施工、监理等单位应出具的工程质量评估报告或检查报告；

5、有施工单位签署的工程质量保修和工程使用说明书。

第二十九条  工程竣工验收的程序：工程完工后，施工单位经自检质量符合要求后，向工程项目指挥部提交《工程竣工报告》。项目指挥部在收到施工单位提交的《工程竣工报告》后，组织各责任主体单位对工程进行初验，并根据各自职责形成《工程质量评估报告》或《工程质量检查报告》。在工程初验通过后，项目科会同项目指挥部及有关科室组织勘察设计、施工、监理等单位有关人员，组成验收组对工程进行验收，并向市质监站提交《工程竣工验收通知书》和工程质量控制资料。

市质监站在收到建设单位提交的《工程竣工验收通知书》和工程控制资料后，按规定派员对验收人员的组成、验收的组织形式、程序、执行验收标准等情况进行监督，并对实体质量进行抽查，提出监督意见。

第三十条  项目科或工程实施平台组织工程竣工验收通过后，应现场形成《工程竣工验收检查记录》及《工程竣工验收报告》。

第三十一条  市质监站自工程竣工验收合格之日起五日内，按照规定向市备案办提交工程质量监督报告。

第八章  工程竣工验收备案

第三十三条  办理工程竣工验收备案应提交的文件：

（一）、工程竣工验收备案表；

（二）、工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，工程综合验收文件（建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件）、有关质量检测和功能性试验资料；

（三）、规划部门出具的认可文件或准许使用文件；

（四）、施工单位签署的工程质量保修书和工程使用说明书；

（五）、按照法律、法规规定，备案机关认为需要提供的有关资料。

第三十四条  建设单位应当自工程竣工验收合格之日起十五日内，依照本办法规定，到市备案办办理工程竣工验收备案。

市备案办收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当按规定向建设单位出具《建设工程竣工验收备案证书》。

第九章  附则

第三十二条   本办法所述监督注册登记、竣工验收及备案等内容的有关资料，可登陆“聊城市建设工程质量信息网”（www.lczj.gov.cn）查询、下载使用。

第三十三条 本办法自发布之日起施行。

二〇一三年四月十日

建设工程质量监督

注册申请表

工 程 名 称   _______________________

监督注册编号  _______________________

注 册 日 期   _______________________

山东省建设工程质量监督总站监制

填  写  说  明

- 本表由建设单位在申领建筑工程施工许可证前，向监督机构申请工

程质量监督注册时填写，是工程资料的重要组成部分。

二、本表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、质监站各一份。

三、填写本表时应内容正确、书写规范、字迹清晰，表内子项应填写齐全，对于工程未涉及的子项应填写“无”。

四、工程概况中，有关单位的“资质等级及证书编号” 填写资质等级和证书编号；有关人员的“资格级别及证书编号”填写执业资格类别及证书编号。

五、本表填写完毕后，还应同时提交以下资料：1、工程规划许可证；2、施工中标通知书、施工合同及施工单位资质证书、项目经理资格证书；3、监理中标通知书、监理合同及监理单位资质证书、项目总监资格证书；4、施工图设计文件及审查报告、合格书；5、工程地质勘察报告； 6、其他规定需要的文件资料。

六、当工程项目有两家以上设计单位、监理单位时应另加附页载明。

七、监督注册编号由监督机构统一组织填写。

工程概况表

| 工 程 概 况 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算造价 | 万元 |  | 工程类别 |  | □新建；□扩建；□改建；□装修；口其他 □４.装修；口5.其他 |  |
|  | 建设规模 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工时间 | 年 月 日 |  | 计划竣工时间 |  | 年 月 日 |  |
| 施 工 单 位 | 单位全称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
|  | 项目经理 |  | 资格级别证书编号 |  |  | 联系电话 |  |
| 监 理 单 位 | 单位全称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
|  | 总监理工程师 |  | 资格级别证书编号 |  |  | 联系电话 |  |
| 勘 察 单 位 | 单位全称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
|  | 项目负责人 |  | 资格级别证书编号 |  |  | 联系电话 |  |
| 设 计 单 位 | 单位全称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |
|  | 项目负责人 |  | 资格级别证书编号 |  |  | 联系电话 |  |
| 检 测 单 位 | 单位全称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位：（全称） 地址： 项目现场负责人： 联系电话： 项目负责人： 联系电话： 建设单位分管负责人： 联系电话： 建设单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量责任主体单位质量责任制度报告表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 职 务 | 姓 名 | 资格级别 （职称） | 证书编号 | 质量责任制度 |
| 建设单位 | 质量技术人员 |  |  |  | （公章） |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目科负责人 |  |  |  |  |
|  | 分管负责人 |  |  |  |  |
| 勘查单位 | 项目负责人 |  |  |  | （公章） |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 项目设计负责人 |  |  |  | （公章） |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |
| 施工单位 | 项目经理 |  |  |  | （公章） |
|  | 质量技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 专职质检人员 |  |  |  |  |
|  | 见证取样员 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |
| 监理单位 | 总监理工程师 |  |  |  | （公章） |
|  | 总监代表 |  |  |  |  |
|  | 监理工程师 |  |  |  |  |
|  | 见证员 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |

建设工程质量监督注册登记表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 监督注册编号 |  |  | 分配科室 |  |
| 提交资料审查情况 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 编 号 |  | 资料审查情况 | 备 注 |
| 注册申请表 |  |  |  |  |
| 工程规划许可证 |  |  |  |  |
| 地质勘查报告 |  |  |  |  |
| 施工图设计文件 审查意见及合格书 |  |  |  |  |
| 施工中标通知书 |  |  |  |  |
| 施工合同 |  |  |  |  |
| 施工单位资质证书 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书 |  |  |  |  |
| 监理中标通知书 |  |  |  |  |
| 监理合同 |  |  |  |  |
| 监理单位资质证书 |  |  |  |  |
| 总监理工程师资格书 |  |  |  |  |
| 其他文件资料 |  |  |  |  |
| 审查人员 |  |  |  |  |
| 审查意见： 质量监督机构主要负责人（签字）： （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

单位工程竣工报告

| 工程名称 |  | 工程造价 | 万 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 建设规模 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 计划开工日期 | 年 月 日 | 实际开工日期 | 年 月 日 |
| 计划竣工日期 | 年 月 日 | 实际竣工日期 | 年 月 日 |
| 设计文件、合同履约、执行规范标准及质量情况： |  |  |  |
| 技术档案及施工管理资料情况： |  |  |  |
| 上述内容已 年 月 日 全部完成，请建设单位组织有关单位验收。 项目负责人（签字）： 公司负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

单位工程质量评估报告（建设单位）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 检查时间 | 年 月 日 |
| 建设规模 |  |
| 检 查 情 况 | 合同履行情况： |
|  | 工程质量问题整改情况： |
|  | 工程档案资料情况： |
|  | 专家组成及验收方案制定情况： |
| 建设单位的工程质量评估报告:（可加附页） |  |
| 检查意见: 现场质量技术负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 建设单位分管负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |

单位工程质量检查报告（勘察单位）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 勘察单位 |  |
| 检查时间 |  |
| 建设规模 |  |
| 检 查 情 况 | 合同履行情况及建设各环节履约法律、法规、标准情况： |
|  | 工程质量问题整改情况： |
|  | 工程档案资料情况： |
| 勘察单位的工作质量检查报告：（可加附页） |  |
| 检查意见： 项目负责人（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |

单位工程质量检查报告（设计单位）

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |
| 检查时间 |  |  |
| 建设规模 |  |  |
| 检 查 情 况 | 合同履行及设计内容情况： |  |
|  | 质量问题整改情况： |  |
|  | 设计文件资料情况： |  |
| 设计单位的工程质量检查报告：（可加附页） |  |  |
| 检查意见： 项目负责人（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |

单位工程质量评估报告（施工单位）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 检查时间 |  |
| 建筑规模 |  |
| 检 查 情 况 | 执行强制性标准，设计文件及合同情况；完成工程设计和合同约定内容情况： |
|  | 工程问题整改情况： |
|  | 主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及试验报告、见证取样情况： |
|  | 技术档案及施工管理资料情况： |
| 施工单位的工程质量检查报告：（可另加附页） |  |
| 检查意见： 项目技术负责人（签字）： 项目经理（签字）： 公司技术负责人（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |

单位工程质量评估报告（监理单位）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 监理单位 |  |
| 检查时间 |  |
| 建设规模 |  |
| 检 查 情 况 | 合同履行情况及建设各环节履约法律、法规、标准情况： |
|  | 工程质量问题整改情况： |
|  | 工程档案资料情况： |
| 监理单位的工程质量检查报告：（可加附页） |  |
| 检查意见： 监理工程师（签字）： 项 目 总 监（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |

建设工程竣工验收监督通知书

建设工程质量监督站：

我单位建设的                             工程已达到竣工验收标准，具备竣工验收条件，达到《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（建设部令第2号）的要求。现拟定于       年     月      日组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收，请你单位派人对验收工作进行监督。

附：竣工验收人员组成名单及工程竣工验收方案。

建设单位(公章)：

年    月    日

工程竣工验收拟参加人员名单

| 项目 | 姓名 | 单位名称 | 资格级别 （或职称） | 专业 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 副 组 长 |  |  |  |  |  |
| 验 收 成 员 |  |  |  |  |  |

注：1、此表由建设单位填写，报质监站一份。

2、工程竣工验收由建设单位组织，组长应由建设单位项目负责人担任。各责任主体（项目）

负责人必须参加竣工验收，否则，竣工验收日期顺延。

工程竣工验收方案（格式样表）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 建设性质 |  |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 结构形式 |  |  | 层数 |  |  |
| 工程竣工报告报审情况 |  |  | 监理评估报告报审情况 |  |  |
| 一、验收时间： 年 月 日 二、验收地点： 三、验收人员组成：见上表。 四、验收内容及及执行验收规范： 五、验收程序： （一）建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。各单位对汇报内容有没有需提的问题。 （二）建设、勘察、设计、施工、监理等单位确认工程档案资料完备情况。 （三）实地查验工程实体质量。根据现行国家工程验收标准对 工程质量进行观感检查。 （四）建设、勘察、设计、施工、监理等单位根据现行国家工程验收标准，综合本工程施工过程中 等工程质量情况对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，讨论本工程是否达到工程质量合格标准，能否交付使用。 （五）形成工程验收意见，验收组人员签字认可。 （六）质量监督站人员对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收规范等情况进行监督，对符合要求者予以认可，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正。 （七）建设单位总结发言。 （八）其他。（可加附页） 参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等单位不能形成一致意见时，应报质量监督站进行协调，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。 |  |  |  |  |  |

注：1、此表由建设单位填写，报质监站一份。情况复杂的工程，建设单位应另制定详细验收方案附后。

2、填表内容应包括：验收程序、各责任主体签字认可的质量文件审查，工程现场抽查，验收执行标准。

单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 工程完 成情况 | 完成了建设工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，有工程使用的主要材料、建筑构配件的进场试验报告，有建设、监理、施工、设计、勘察等单位分别签署的质量合格文件，有施工单位签署的工程保修书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部（工序）工程验收 |  |  |  |  | 共 分部（工序），经查 分部(工序)，符合标准及设计要求 分部（工序）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  |  |  | 共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 |  |  |  |  | 共核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  |  |  | 共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  | 经验收组的验收，本工程质量符合设计、现行规范及有关专业工程施工质量验收规范的要求，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |
|  | 现场质量技术负责人： 项目负责人： 项目科负责人： 分管负责人： 单位法人代表： |  |  |  |  | 监理工程师： 项目总监： 单位技术负责人： 单位法人代表： |  |  |  |  |  |  | 项目经理： 项目技术负责人： 单位技术负责人： 单位法人代表： |  |  |  |  |  |  | 项目设计负责人： 单位技术负责人： 单位法人代表： |  |  |  |  |  |  |  | 项目勘察负责人： 单位技术负责人： 单位法人代表： |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 | 月 | 日 | (公章) |  | 年 |  | 月 | 日 | (公章) |  |  | 年 | 月 |  | 日 | (公章) |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  | (公章) |  |  |  | 年 | 月 | 日 | (公章) |
| 附 件 | 1、工程质量评估报告 |  |  |  |  | 1．工程监理资料 2．单位工程资料核查记录 4．工程质量评估报告 |  |  |  |  |  |  | 1．技术资料和施工管理资料 2．单位工程质量检查报告 3．工程质量保修书 4．工程使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 1．设计质量检查报告 |  |  |  |  |  |  |  | 1．勘察质量检查报告 |  |  |  |  |  |

备注：1、参加验收单位人员应本人签字；2、该表以A3幅面形成书面档案资料。

建设工程竣工验收报告

建  设 单 位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工  程 名 称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

竣工验收时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 资质等级 |  |
| 勘察单位 |  | 资质等级 |  |
| 设计单位 |  | 资质等级 |  |
| 监理单位 |  | 资质等级 |  |
| 工程开工时间 | 年 月 日 | 工程竣工时间 | 年 月 日 |
| 规划许可证编号 |  | 施工许可证编号 |  |
| 工程造价 |  |  |  |
| 工程概况： |  |  |  |

竣工验收程序： 建设单位收到施工单位提交的工程竣工验收申请报告后，于 年 月 日组织勘察、设计、施工、监理等单位及有关专家组成验收小组，制定了验收方案，对工程进行了竣工验收，验收过程中， 建设工程质量监督站对工程竣工验收实施了监督。

竣工验收内容： 验收人员听取和审阅了建设、设计、勘察、施工、监理单位的工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况及工程档案资料，对工程质量进行实地检查。

竣工验收组织： 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位人员及有关专家成立了验收组。 任组长， 任副组长， 为验收组成员，制定了验收方案，对工程进行验收。

竣工验收标准： 现行国家有关工程建设的法律、法规、规范、标准及有关规定。

结构安全及使用功能检查情况：

工程档案资料检查情况：

观感检查情况：

建设单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

勘察单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

设计单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

施工单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

监理单位对工程质量的评价： 单位（项目）负责人签字： （公章） 年 月 日

工程竣工验收的意见： 质量等级：

工程竣工验收结论：

工程竣工验收签证表

年     月     日

| 项目 | 姓 名 | 工作单位 | 资格级别 （或职称） | 职 务 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 验 收 组 成 员 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（公章）： |  |  |  |  |  |
| 备注：组长应由建设单位项目负责人担任。各责任主体（项目）负责人必须参加，有关人员在现场签字。 |  |  |  |  |  |

工 程 竣 工 验 收 备 案 报 告

聊城市建设工程质量监督站监制

建设工程竣工验收备案表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备案日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 竣工验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可文件（号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 质量监督机构名称 |  |  | 聊城市建设工程质量监督站 |  |  |  |  |  |
| 竣 工 验 收 意 见 | 建设单位. | 意见： |  | 现场质量技术负责人（签字）： 项目负责人 （签字）： 项目科负责人（签字）： 建设单位分管负责人（签字）： （ 公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 勘查单位 | 意见： |  | 勘查负责人（签字）： 单位质量负责人（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 设计单位 | 意见： |  | 设计负责人（签字）： 单位质量负责人（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 施工单位 | 意见： |  | 项目质量负责人（签字）： 项目经理（签字）： 单位质量负责人（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理单位 | 意见： |  | 监理工程师（签字）： 项目总监（签字）： 总工程师（签字）： 单位法人代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

| 工 程 竣 工 验 收 备 案 文 件 目 录 | 1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可文件； 3、施工图设计文件审查意见； 4、单位工程质量综合验收文件； 5、规划部门出具的认可文件或者准许作用的文件； 6、施工单位签署的工程质量保修书和工程使用说明书； 7、法律、法规规定必须按需提供的其他文件； |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备 案 意 见 | 该工程的竣工验收备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全，同意备案。 （公章） 年 月 日 |  |  |
| 备案机关负责人 |  | 备案经手人 |  |